## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 250
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H002 2023 | INCLUSION EN ESCRITURA PÚBLICA ACLARACION RECURSOS PUBLICOS: La CCD no ha efectuado las gestiones para que se constituya la escritura pública donde se declaren las construcciones levantadas en el terreno inicialmente adquirido, para que posteriormente se lleve al registro de instrumento público, por el valor que corresponda, en cumplimiento al Decreto 4698 de 2005. | Deficiencias respecto a la aplicación de la política de manejo de propiedades, planta y equipo, en la CCD, lo que genera riesgo en la identificación del recurso público y los bienes adquiridos con el mismo, dado que no se incluye en las escrituras correspondientes la aclaración de la fuente con que se adquirieron los mismos, llevándolo a registro | Revisión de la norma y aplicación | 1. Consultar los requisitos y adelantar las gestiones para incluir en la escritura pública las construcciones con la aclaración del origen de los recursos conforme a la normatividad. | Aclaración a escritura pública del origen de los recursos de las construcciones y registro en instrumentos públicos. | 2 | 2024-02-01 | 2025-12-31 | 100 | 0 | Se adelantó consulta con las entidades: Secretaria de Planeación, Curaduría y Notaria. Como se registros en informe. Se adelantó contratación de un profesional para asesorar y realizar el respectivo tramite. Se realiza ampliación del plazo inicialmente establecido.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO